# Курганская область

# Куртамышский район

Администрация Куртамышского района

##### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 9 июня 2011 года № 429-р г. Куртамыш |  |
| --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий Администрации Куртамышского района по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг Куртамышского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Губернатора Курганской области от 23 мая 2011 года № 145-р «Об утверждении Плана мероприятий Курганской области по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг»,  Администрация Куртамышского района

ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Утвердить план мероприятий Администрации Куртамышского района по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг Куртамышского района согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Куртамышского района Курганской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на   управляющего делами – руководителя аппарата Администрации Куртамышского района Большакову Т.В.

Глава Куртамышского района                                                                                В.А.Суханов

Колобова Т.В.

21360

Разослано по списку (см. на обороте)

Приложение

к распоряжению Администрации Куртамышского района от « 9 » июня 2011 года  № 429-р «Об  утверждении плана мероприятий Администрации Куртамышского района по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг Куртамышского района »

# План мероприятий

# Администрации Куртамышского района по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг Куртамышского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
| 1. | Определение заместителя Главы Куртамышского района, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210), Распоряжения Губернатора Курганской области от 23 мая 2011 года № 145-р | Июнь 2011 года | Распоряжение Администрации Куртамышского района о назначении первого заместителя Главы Куртамышского района, ответственного за выполнение требований статьи 7 Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, Распоряжения Губернатора Курганской области от 23 мая 2011 года №145-р | Сектор правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района |
| 2. | Определение отраслевого (функционального) органа Администрации Куртамышского района, ответственного за выполнение требований п. 3 ст. 7 Закона № 210, Распоряжения Губернатора Курганской области от 23 мая 2011 года № 145-р | Июнь 2011 года | Распоряжение Администрации Куртамышского района об определении отдела экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений Администрации Куртамышского района, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210, Распоряжения Губернатора Курганской области от 23 мая 2011 года № 145-р | Сектор правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района |
| 3. | Формирование рабочей группы по реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжения Губернатора Курганской области от 23 мая 2011 года № 145-р | Июнь 2011 года | Информация о составе рабочей группы, представленная первому заместителю Главы Куртамышского района | Сектор правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района |
| 4. | Формирование таблицы муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Куртамышского района и ее структурными подразделениями, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | Июнь 2011 года | Таблица муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Куртамышского района и ее структурными подразделениями, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | Сектор правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района |
| 5. | Проведение анализа таблицы межведомственных взаимодействий для определения возможных вариантов межведомственного взаимодействия (в электронном, в бумажном, виде, с использованием факсов) | Июнь 2011 года | Отчет с результатами анализа | Отдел экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений Администрации Куртамышского района |
| 6. | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются органу власти от других органов власти в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления муниципальных услуг | Июнь 2011 года | Предложения Администрации Куртамышского района для включения в решение рабочей группы | Сектор правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района |
| 7. | Осуществление контроля за реализацией мероприятий плана Администрации Куртамышского района по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | Постоянно | Отчеты о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, представленные руководству Курганской области | Отдел экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений Администрации Куртамышского района |
| 2. Принятие муниципальных правовых актов Куртамышского района, а также подготовка соглашений, в целях реализации настоящего плана по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 8. | Утверждение перечня необходимых и обязательных услуг Куртамышского района | Июнь 2011 года | Перечень необходимых и обязательных услуг, утвержденный решением Куртамышской районной Думы | Сектор правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района |
| 9. | Проведение инвентаризации муниципальных нормативных правовых актов Куртамышского района с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | Июнь 2011 года | Перечень муниципальных нормативных правовых актов Куртамышского района, в которые необходимо вносить изменения с указанием необходимых изменений | Сектор правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района |
| 10. | Внесение изменений в постановление Администрации Куртамышского района от 27 июля 2009 года № 13 «О Порядке разработки и утверждения администрацией Куртамышского района Курганской области административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг» | В течение месяца с момента утверждения соответствующего нормативного правового акта Правительства Российской Федерации | Проект постановления Администрации Куртамышского района «О внесении изменений в постановление Администрации Куртамышского района от 27 июля 2009 года № 13 «О Порядке разработки и утверждения администрацией Куртамышского района Курганской области административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг» | Сектор правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района |
| 11. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  |  |  |
| 11.1. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | До 1 августа 2011 года | Муниципальные нормативные правовые акты (административные регламенты) Куртамышского района | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации Куртамышского района |
| 11.2. | Утверждение порядка формирования и направления Администрацией Куртамышского района запросов о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) | До 1 августа 2011 года | Порядок | Сектор правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района |
| 11.3. | Утверждение порядка предоставления ответов Администрацией Куртамышского района на запросы органов власти (организаций), предоставляющих государственные (муниципальные) услуги | До 1 августа 2011 года | Порядок | Сектор правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района |
| 11.4. | Заключение соглашений о взаимодействии и взаимном информационном обмене в процессе предоставления муниципальных услуг Куртамышского района, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия | Август 2011 года | Соглашения | Сектор правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района |
| 3. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
| 12. | Подключение Администрации Куртамышского района к узлам региональной единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия в электронном виде | По согласованию с Правительством Курганской области и единым национальным оператором инфраструктуры электронного правительства ОАО «Ростелеком» | Отчет о результатах подключения | Сектор правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района |
| 4. Мониторинг выполнения по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 13. | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | С 1 августа 2011 года | Доклад о результатах деятельности Куртамышского района, представленный в отдел административной реформы Правительства Курганской области | Отдел экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений Администрации Куртамышского района |
| 14. | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации проекта в 2012 году | До 01 декабря 2011 года | Муниципальный нормативный правовой акт Администрации Куртамышского района | Сектор правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района |

Руководитель сектора правовой, организационной,

кадровой работы и делопроизводства

Администрации Куртамышского района                                             Т.В. Колобова