**КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН**

**ПУШКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18 декабря 2017 года № 27

с. Пушкино

**Об утверждении муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры Пушкинского сельсовета Куртамышского района Курганской области на 2018-2030 годы»**

В соответствии с Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», [Постановление](garantf1://70298922.0/)м Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь [Уставом](garantf1://28251640.0/) Пушкинского сельсовета, Администрация Пушкинского сельсовета

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития социальной инфраструктуры Пушкинского сельсовета Куртамышского района Курганской области на 2018-2030 годы (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление обнародовать на доске объявлений Администрации Пушкинского сельсовета в селе Пушкино и разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского района (по согласованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации Пушкинского сельсовета Драчеву Н.Г.

Глава Пушкинского сельсовета Н.Г. Драчева

**Приложение**

к постановлению Администрации Пушкинского сельсовета от 18 декабря 2017 года № 27 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры Пушкинского сельсовета Куртамышского района Курганской области на 2018-2030 годы»

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы комплексного развития**

**социальной инфраструктуры Пушкинского сельсовета**

**Куртамышского района Курганской области на 2018-2030 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **Программы** | Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры Пушкинского сельсовета Куртамышского района Курганской области на 2018-2030 годы (далее - Программа) |
| **Основание для разработки Программы** | - Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;   - Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;  - Генеральный план Пушкинского сельсовета;  - [Постановление](garantf1://70298922.0/) Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050  «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| **Заказчик Программы** | Администрация Пушкинского сельсовета |
| **Разработчик Программы** | Администрация Пушкинского сельсовета |
| **Ответственный исполнитель Программы** | Администрация Пушкинского сельсовета |
| **Исполнители**  **Программы** | Администрация Пушкинского сельсовета,  организации (по согласованию) |
| **Цель и задачи**  **Программы** | **Цель:**  - развитие социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях создания благоприятных условий для жизни населения и улучшения экологического состояния.  **Задачи:**  - развитие социальной инфраструктуры Пушкинского сельсовета путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни населения;  - повышение качества оказания медицинской помощи за счет капитального ремонта здания фельдшерско-акушерского пункта (далее ФАП) и оснащения современным оборудованием,  - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства спортивных сооружений. |
| **Важнейшие целевые показатели**  **Программы** | **Целевыми показателями Программы являются**:  - степень готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями в соответствии с графиком выполнения работ;  -ожидаемая продолжительность жизни населения;  - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;  - доля детей, охваченных школьным образованием;  - уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения;  - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  - уровень безработицы;  - увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;  - увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями. |
| **Ожидаемый конечный результат**  **Программы** | - ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры;  - доступность объектов социальной инфраструктуры;  - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  -  достижение расчетного уровня обеспеченности населения социальными инфраструктурами;  -эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры; |
| **Источники финансирования Программы** | Программа финансируется из местного бюджета и инвестиционных ресурсов |
| **Сроки реализации**  **Программы** | 1 этап: 2018-2020 гг.;  2 этап: 2020-2030 гг. (на срок действия Генерального плана) |

**1. Введение**

Необходимость реализации  Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории Пушкинского сельсовета актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития Пушкинского сельсовета (далее поселения).

Стратегический план развития поселения отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселения (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социальной инфраструктуры поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социальной инфраструктуры сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

Главной целью Программы является обеспечение развитие социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры) в соответствии с текущими и перспективными потребностями поселения, в целях создания благоприятных условий для жизни населения и улучшения экологического состояния.

Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

Основными ***задачами*** совершенствования и развития социальной инфраструктуры поселения являются:

- развитие социальной инфраструктуры поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни населения;

- повышение качества оказания медицинской помощи за счет капитального ремонта здания ФАП и оснащения современным оборудованием,

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства спортивных сооружений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции мест массового отдыха и рекреации.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций строительного комплекса поселения.

**2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

Муниципальное образование Пушкинского сельсовета является сельским поселением. Территория поселения входит в состав Куртамышского района Курганской области. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли села Пушкино прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения. В состав территории поселения входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения. Административным центром поселения является с. Пушкино.Общая численность населения составляет 675 человек, число дворов 295.

**Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность, км | | Число дворов | Общая численность, чел. |
| От районного центра | От центра поселения |
| 1 | с. Пушкино | 15 | - | 295 | 675 |

Демографическая ситуация, складывающаяся на территории поселения, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству территорий Курганской области, и характеризуется не высоким уровнем рождаемости, средней продолжительностью жизни, притоком молодых семей из других населенных пунктов района и области.

 Средняя продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения. С развалом экономики в  период перестройки, произошел  развал социальной инфраструктуры поселения. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- улучшение жилищных условии путем нового строительства.

В связи с прогнозными показателями динамики численности населения, изменившимися условиями экономического развития, предусматриваются изменения в социальной инфраструктуре.

Прогнозом на 2018 год и на период до 2030 года определены следующие приоритеты социальной инфраструктуры развития поселения:

-повышение уровня жизни населения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в поселении;

-сохранение культурного наследия.

**Культура**

Предоставление услуг населению в области культуры в поселении осуществляют:

- Пушкинский Дом культуры (далее ДК);

- Пушкинская сельская библиотека

В ДК созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: декоративно-прикладное искусство, танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, дней села уличных и настольных игр, мероприятия, посвященный памятным датам, праздники, проведение единых социальных действий.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения культурно-досуговыми услугами.

В настоящее время учреждения культуры поселения испытывает большую потребность в здании Дома культуры и библиотеки, практически во всех технических средствах: свето-, звуко-, видеоаппаратуре, сценической технике, библиотечном оборудовании, компьютерами, связью и интернетом.

**Физическая культура и спорт**

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: отсутствие отдельного спортзала. Молодежь и жители поселения занимаются в спортивных секциях в спортзале при Пушкинской основной общеобразовательной школе (далее ООШ), в которой отсутствует спортивная площадка.

Для осуществления зимних видов спорта отсутствует материальная база (лыжи, ботинки, спортивный инвентарь).

**Образование**

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого поселения. Основными её составляющими являются детское дошкольное учреждение, общеобразовательная школа, система дополнительного образования детей.

**Учреждение дошкольного образования:**

На территории поселения имеется одно дошкольное образовательное учреждение – Пушкинский детский сад. Воспитание, обучение за детьми в возрасте до 7 лет осуществляется в ГКП (группа кратковременного пребывания) детей, образованной на базе Пушкинской ООШ.

**Общеобразовательное учреждение:**

  На территории поселения расположено одно дневное общеобразовательное учреждение, предоставляющее две ступени общего образования (начальное, основное), состояние материально-технической базы удовлетворительное. Требуется капитальный ремонт крыши.

**Здравоохранение**

Медицинские услуги населению поселения оказывает учреждение амбулаторно-поликлинического типа – ФАП. ФАП – является первичным (доврачебным) звеном здравоохранения в поселении. На территории поселения имеется 1 ФАП, расположенный в здании детского сада Состояние материально-технической базы не удовлетворительное. Требуется: капитальный ремонт здания ФАПа.

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. Сельские жители практически лишены элементарных коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

### Экономика  поселения

Сельское хозяйство поселения представлено 1 сельскохозяйственным предприятием КФХ Воробьева С.В. (далее КФХ) и личными подсобными хозяйствами населения (далее ЛПХ).

Территория поселения находится в зоне рискованного земледелия, но в целом агроклиматические условия поселения благоприятны для получения устойчивых урожаев районированных сельскохозяйственных культур и развития животноводства.

В фермерских хозяйствах производство направлено на выращивание зерновых культур, производство мяса.

ЛПХ занимаются производством, овощей, молока, мяса, яиц. Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются ЛПХ и от их развития  во многом, зависит сегодня благосостояние населения. В последние 3 года наблюдается значительное снижение поголовья животных в частном секторе.

Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие:

- нет организованного закупа сельскохозяйственной продукции;

- высокая себестоимость с/х продукции, и ее низкая закупочная цена.

Проблемы:

1) владельцы ЛПХ, субъекты предпринимательской деятельности испытывают острый дефицит финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной поддержки этого сектора экономики;

2) не налажена эффективная система сбыта продукции, материально-технического и производственного обслуживания К(Ф)Х и ЛПХ, других малых форм хозяйствования. В поселении не производятся централизованные закупки молока, картофеля, овощей и других сельскохозяйственных продуктов. Владельцы ЛПХ вынуждены реализовывать продукцию самостоятельно или продавать частным перекупщикам и заготовителям за бесценок. Отсутствие закупки продукции тормозит как увеличению численности поголовья скота, так и увеличению земельных площадей под картофель и овощи;

3) низкий уровень заработной платы в отрасли, и отток работающих в другие отрасли производства и в социальную сферу; Самостоятельно решить проблемы, с которыми сталкиваются жители поселения при ведении личных подсобных хозяйств достаточно трудно.

-Существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья скота у населения, является трудности с обеспечением кормами. Предприятия, сегодня работают в условиях рынка и  не  имеют достаточных ресурсов, чтобы оказывать гражданам  помощь в необходимых объемах, в заготовке кормов.

- недостаточный объем инвестиции в сельское хозяйство.

- закуп сельскохозяйственной продукции производятся по низким ценам.

- отсутствие дотации от государства.

Способствуя и регулируя процесс развития ЛПХ в поселении можно решать эту проблему.

Необходимо развивать животноводство и огородничество, как одно из  направлений развития ЛПХ. Производство продукции  животноводства  в  ЛПХ является приоритетным направлением в решении главного вопроса - самозанятость населения.

Эту проблему,  возможно,  решить следующим путем:

-увеличения продажи  населению  молодняка  крупного  рогатого скота, свиней сельскохозяйственными предприятиями;

- увеличения продажи населению птицы различных видов  и  пород через близлежащие птицеводческие предприятия;

Для повышения  племенной  ценности молодняка крупнорогатого скота, находящегося в личных подсобных хозяйствах, и экономической эффективности производства животноводческой продукции необходимо:

- обеспечить  высокий уровень ветеринарного   обслуживания   в  личных подсобных    хозяйствах;

-  необходимо  всячески поддерживать инициативу граждан,  которые сегодня оказывают услуги по заготовке кормов, вспашке огородов, сбору молока;

-   создавать условия для создания и развития потребительско-сбытовых кооперативов на территории поселения.

**3.Система программных мероприятий**

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей.

**Система образования.**

Одной из важнейших характеристик поселения, определяющих его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность является образовательный уровень населения. Повышение образовательного уровня населения требует длительного времени и значительных финансовых вложений

В числе основных мероприятий по развитию системы образования муниципального образования Пушкинского сельсовета на расчётную перспективу необходимо выделить следующие:

1) Оснащение необходимым оборудованием объектов образования, отвечающим современным требованиям;

2) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

В результате будут достигнуты следующие  показатели:

1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области образования, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

**Система здравоохранения.**

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры.

Для повышения надежности работы, и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

1) Капитальный ремонт здания ФАПа, оснащение необходимым оборудованием отвечающим современным требованиям;

2) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры;

3) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

 4) Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

В результате будут достигнуты следующие показатели:

 1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области здравоохранения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

**Объекты физической культуры и массового спорта**

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами физической культуры и массового спорта, нового строительства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

1) Разработка, утверждение проектно-сметной документации для строительства объектов физической культуры и массового спорта (стадиона, спортивной площадки);

2) Оснащение необходимым оборудованием объектов физической культуры и массового спорта, отвечающим современным требованиям;

4) Обеспечение  безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры;

5) Совершенствование условий для развития спорта.

В результате будут достигнуты следующие показатели:

1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

**Объекты культуры.**

Для повышения надежности работы, и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

1) Оснащение необходимым оборудованием объектов культуры, отвечающим современным требованиям;

2) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры;

3) Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры;

4) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры.

В результате будут достигнуты следующие показатели:

1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

 2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

**4.Оценка объемов и источников финансирования**

Объемы финансирования носят прогнозный характер и утверждаются решением Пушкинской сельской Думы на очередной финансовый год.

Для достижения цели и решения задач при реализации Программы могут использоваться следующие источники финансирования: средства местного бюджета, инвестиции.

**Объем средств на реализацию Программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Сроки исполнения** | **Источники финансиро-вания** | **Объемы финансирования**  **тыс.руб.** | | | | | |
| **Всего:** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка перспективного плана развития сельского поселения в соответствии с программой  комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и с требованиями федерального законодательства | Администрация Пушкинского сельсовета | 2018 г. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка плана мероприятий по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения | Администрация Пушкинского сельсовета | 2018-2030 гг. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поддержки и развитие малого и среднего предпринимательства | Администрация Пушкинского сельсовета | 2018-2030 гг. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повышение эффективности использования муниципальной собственности | Администрация Пушкинского сельсовета | 2018-2030 гг. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Совершенствование системы принятия и исполнения местного бюджета | Администрация Пушкинского сельсовета | 2018 г. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Выполнение мероприятий в соответствии с муниципальной программой развития транспортной инфраструктуры Пушкинского сельсовета на 2018-2030 годы | Администрация Пушкинского сельсовета | 2018-2021 гг. | Бюджеты всех уровней\* |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация системы контроля за исполнением Программы развития и ежегодного плана мероприятий по ее реализации | Администрация Пушкинского сельсовета | Систематически | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Контроль за экологической ситуацией и рациональным использованием природных ресурсов на территории поселения в пределах предоставленных полномочий | Администрация Пушкинского сельсовета | Систематически | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение  учета  граждан занимающихся личными подсобными хозяйствами, наличие животных в подворьях определение потенциала развития ЛПХ  Контроль динамики развития ЛПХ.  Выявление потребности в кредитных ресурсах. | Администрация Пушкинского сельсовета | 2018-2030 гг. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Комплексная жилая застройка (20 жилых домов) | Администрация Пушкинского сельсовета | 2019-2020 гг. | Бюджеты всех уровней\* |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Благоустройство детской площадки | Администрация Пушкинского сельсовета | 2020 г. | Бюджеты всех уровней\* |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт здания ФАПа | Администрация Пушкинского сельсовета | 2020-2022 гг. | Бюджеты всех уровней\* |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство стадиона спортивной площадки | Администрация Пушкинского сельсовета | 2020-2022 гг. | Бюджеты всех уровней\* |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | | | | |  |  |  |  |  |  |

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета всех уровней и инвестирования.

\* Средства носят прогнозный характер.

**5. Целевые индикаторы программы и оценка эффективности реализации Программы**

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития поселения. Реализации инвестиционных проектов заложат основы социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения являются:

-рост ожидаемой продолжительности жизни населения поселения;

-сокращение уровня безработицы;

-увеличение доли детей охваченных школьным образованием;

-увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения;

-увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями;

-увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации позволит достичь целевых показателей Программы. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры поселения.

**Целевые индикаторы и показатели Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | Единица  измерения | Показатели по годам | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2010 | 2022 | 2023-2030 |
| 1. | Ожидаемая  продолжительность жизни | лет | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2 | Доля детей в возрасте от 3 до  7 лет, охваченных  дошкольным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля детей охваченных  школьным образованием; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Уровень обеспеченности  населения объектами  здравоохранения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельный вес населения,  систематически занимающегося физической  культурой и спортом | % | 16 | 20 | 20 | 22 | 25 | 30 |
|  | Уровень безработицы | % | 6 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 |
|  | обеспеченной объектами  культуры в соответствии с  нормативными значениями | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
|  | Увеличение доли населения  обеспеченной спортивными  объектами в соответствии с  нормативными значениями | % | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 |

# 6.  Оценка эффективности мероприятий Программы

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации социальной инфраструктуры поселения позволит улучшить качество жизни населения, оснастить спортивным оборудованием общеобразовательное учреждение, отремонтировать учреждениях здравоохранения и культуры, создаст условия для повышения уровня жизни населения, позволит охватить 100 % дошкольным образованием детей от 3-7 лет

.При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан.

В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень развития социальной инфраструктуры поселения в рамках выделенных приоритетов проводится ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти поселения.

Общее руководство Программой осуществляет Глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит:

- определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы;

-утверждение Программы;

- контроль за ходом реализации Программы;

- рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-утверждение проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники Администрации сельсовета под руководством Главы сельсовета.

Глава сельсовета осуществляет следующие действия:

- рассматривает и утверждает план мероприятий (далее План), объемы их финансирования и сроки реализации;

- выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

- взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений поселения в районные и областные целевые программы;

- контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

- осуществляет руководство по:

- подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;

- составлению ежегодного плана действий по реализации Программы;

- реализации мероприятий Программы поселения.

Специалист Администрации поселения осуществляет следующие функции:

- подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

- подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

- формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

- подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

- прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов;

-предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов,  представленных участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной значимости;

Обновление Программы производится:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о реализации Программы, проведенного общественного обсуждения, в том числе по предложению Пушкинской сельской Думы и иных заинтересованных лиц.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**7 .Нормативное обеспечение**

Программа реализуется на всей территории поселения. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Пушкинского сельсовета.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе представительной и исполнительной власти поселения.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалиста Администрации поселения.

Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией поселения проводится ежегодный мониторинг.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой.

В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций социального комплекса - муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг и их значения;

- порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ по развитию систем социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями социального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы целевой организации;

- технические задания по разработке инвестиционных программ организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

- инвестиционные программы организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

- порядок запроса информации у организаций социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации поселения, а также требования к срокам и качеству информации, предоставляемой организацией.

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы Программе комплексного развития социальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства, привлеченные средства, средства внебюджетных источников, прочие источники.

Мониторинг Программы включает два этапа:

периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры;

- анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Пушкинской сельской Думой по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы поселения.